中華藝校參加2011年高雄燈會-全國創意花燈競賽
花燈製作實施計畫
一、依據：2011年高雄燈會-全國創意花燈競賽實施計劃辦理。
二、2011年高雄燈會-全國創意花燈競賽網路報名時間：
    99年12月27日至100年1月14日
三、參加對象：由高一及高二各班組隊參加，每班一隊。
四、花燈製作應注意事項：

    1、組隊方式：可原班組隊或跨班混合組隊

    2、主題：

     (1)以兔年生肖之民間或神話故事、宗教采風、歷史文化、族

        群融合等創意概念。

     (2)結合高雄城市風貌及「市民參與，幸福高雄」願景概念。

    3、題材：形式不拘，參賽者自由創作(可結合節能減碳、環保等
             多元創新之素材，如陶藝、竹編等)。
    4、公佈入圍名單：100年1月3日（星期一）

    5、線上報名：入圍隊伍請於99年1月14日（星期五）至高雄
                 市愛群國民小學首頁報名－    

                 網址：(http://www.acps.kh.edu.tw)
    6、製作日期：100年1月11日（星期一）至99年2月9日（星
                期五）

    7、施作地點：南校區教務處至工藝教室走廊之間（依排定位置）

    8、作品驗收：100年2月9日（星期二）

    9、送件日期：100年2月11日（星期五），08：30－16：00

    10、送件地點：河西路段（介於五福路橋及中正路橋間）

    11、花燈製作注意事項：

      （1）花燈擺放形式

    a.平放式作品：長、寬均不得超過「2公尺」，作品與台
                  座高度合計不得超過3公尺。
    b.懸掛式作品：長、寬不得超過2公尺，立面高不得超
                  過3公尺。

      （2）參賽作品可以採懸掛式或平放式製作，惟須於網路報名
           時註明，以利規劃展示位置，平放式作品請參賽單位自
           備擺放座架(長、寬勿超過2公尺) 並注意安全、美觀。

      （3）花燈製作時，以較完整的個體設計，俾便於懸掛。材質
           採防水、牢固、不易破損為原則，且作品應強調安全性
           與燈座亮度。

      （4）供電方式係以臨時電或發電機供電，採插電發光式（交
           流電110伏特）。

      （5）所有作品均需由內部發光，每件作品總耗電量盡量以不
           超過「1500W」為原則，收件時由大會現場測電，逾規
           定1500W達10％(即1650W時，總電量包括整件作品所
           需之各項電量，如各類型燈泡、跳燈裝置、電動部份用

           電等全部含蓋在內)，一律不予收件亦不得參展。（另作
           品採用蠟燭或乾電池作為燈光效果者，亦不予收件）。

      （6）每件作品必須設置至少「4公尺以上延伸性插頭」以便
           懸掛式或平放式作品之插電。 

       （7）各組均錄取「燈王」及「環保獎」1件，特優、優等、
            甲等、佳作等均至多10件（各獎項錄取件數，得依實
            際參賽件數比例由評審委員會決定之，未達水準則從缺

            ）。
五、前置作業辦理期程規劃：
	工作計畫進度
	執行完成時間
	備 註

	公告花燈製作實施計劃
	99.12.10
	

	提報各班參賽隊伍名單
	99.12.13
	1.交至科辦
2.格式如附件一

	繳交各隊花燈製作計劃草案
	99.12.20
	1.繳交紙本
2.計畫格式如附
  件二

	各隊花燈製作計劃提報審查
	99.12.24
	審查地點：北校區N41

	依據提報審查意見修訂花燈製作計畫方向後，紙本送交科辦複審
	99.12.28
	1.需含參賽花燈
  設計樣式暨材
  料需求說明表
  如附件三

	複審資料經學校審查會議確認後，才能開始進行網路報名動作
	99.12.31
	如未收到確認單
，請主動至科辦查詢

	完成參賽隊伍網路報名
	100.01.07前
	報名截止時間：

1月14日

	確認各班各隊網路報名狀況
	100.01.10
	各組組長回報報名狀況

	開始花燈製作
	100/01.10－02.09
	

	高雄燈會花燈競賽報名截止
	100/01.14
	各組務必確認報名狀況

	寒假開始
	100/01.21
	

	農曆春節
	100/02.02－02.07
	放假6天

	花燈作品驗收
	100/02.09
	

	花燈作最後加強檢視與測試
	100/02.10
	

	花燈作品送件
	100/02.11
	08：30－16：00

	花燈作品評審
	100/02.11
	19：00－22：00

	花燈作品展示
	100/02.12－02.28
	高雄市河西路仁愛公園旁

	領回花燈作品
	100/03.01
	領回後於校內展示


六、工作執掌：

（一）美術科

	職   掌
	負責人
	工作執掌
	備註

	整體策劃
	蔡文汀
	統籌美術科花燈製作行政庶務
	

	行政執行
	美ㄧ真
	蘇綉絜
	負責美ㄧ真花燈製作指導及行政庶務
	

	
	美ㄧ善
	李菁菁
	負責美ㄧ善花燈製作指導及行政庶務
	

	
	美二真
	柯明村
	負責美二真花燈製作指導及行政庶務
	

	
	美二善
	俞佩君
	負責美二善花燈製作指導及行政庶務
	

	
	美三善
	孫嘉孝
	協助美術科花燈配電事項
	


（二）多媒體動畫科
	職   掌
	負責人
	工作執掌
	備註

	整體策劃
	劉琬琳
	統籌多媒體動畫科花燈製作行政庶務
	

	行政執行
	動ㄧ真
	黃筱雯
	負責動ㄧ真花燈製作指導及行政庶務
	

	
	動ㄧ善
	陳仕欣
	負責動ㄧ善花燈製作指導及行政庶務
	

	
	動二真
	陳建帆
	負責動二真花燈製作指導及行政庶務
	

	
	動二善
	曾伊萱
	負責動二善花燈製作指導及行政庶務
	


（三）時尚工藝科

	職   掌
	負責人
	工作執掌
	備註

	整體策劃
	張智超
	統籌時尚工藝科花燈製作行政庶務
	

	行政執行
	藝ㄧ真
	蕭家佩
	負責藝ㄧ真花燈製作指導及行政庶務
	

	
	藝二真
	孫曉慧
	負責藝ㄧ善花燈製作指導及行政庶務
	

	
	藝三真
	盧昰余
	協助時尚工藝科花燈配電事項
	


七、經費預算

2010高雄燈會－全國創意花燈競賽經費預算概算表

	預算科目
	細項說明
	預算金額
	備    註

	
	
	美術科
	動畫科
	工藝科
	總  計
	

	經費來源
	競賽獎金收入（B）
	84000
	84000
	預估競賽獎金收入

	
	其他
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	

	旅運費
	人員車資
	500
	500
	250
	1250
	工作人員臨時搭計程車車資

	
	作品運費
	3400
	3400
	1700
	8500
	含送、退件

	
	餐 飲 費
	14000
	14000
	7000
	35000
	含便當、飲料、宵夜

	材料費
	創作材料
	48000
	48000
	24000
	120000
	預定參賽組數：
1.美術科4隊
2.動畫科4隊
3.工藝科2隊

	
	補強施作材料
	3000
	3000
	1500
	7500
	

	其他
	雜    費
	2000
	2000
	1000
	5000
	其他行政庶務支出

	總       計（A）
	70900
	70900
	35450
	177250
	預估本次花燈競賽所須支出金額

	
	
	
	
	
	

	今年預估毎隊平均費用
	17725
	17725
	17725
	預算參照去年經費編列

	去年每隊平均花費
	18218
	18218
	18218
	

	
	
	
	
	
	

	預估實際支出總金額（C）  
	93250
	總支出金額扣除預估競賽獎金：（A）－（B）＝（C）


八、附件：
   （一）附件一：參賽隊伍報名表
	班級
	
	作品名稱
	

	參
賽
組
員
	班級
	座號
	姓   名
	指導老師
	備  註

	
	
	
	
	
	1.參賽組員名單
  首位為組長
2.每組指導老師
  最多四位
3.各班導師為當
  然指定指導老
  師

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	預估製作經費
	


     2011高雄燈會花燈製作參賽審查報名表
（本表格請黏貼在送審作品背面）
   （二）附件二：花燈製作計劃撰寫格式
           1.標題－中華藝校○○科○○班參加2011年高雄燈會-
                    全國創意花燈競賽執行計畫
            2.格式－主標題18級字、次標題16級字、內文14級
                    字，統一採用標楷體
	中華藝校○○科○年○班
參加2011年高雄燈會-全國創意花燈競賽執行計畫
          一、依據：
             （一）2010年高雄燈會-全國創意花燈競賽實施辦法辦理。

       （二）中華藝校美術科2011年高雄燈會-全國創意花燈競賽前置作業                              實施計畫。
二、目    的：
三、參賽隊員：
    四、指導老師：
五、創作主題：
六、設計理念：
七、作品尺寸：   長 ×     寬 ×      高 cm（總高度）
八、預估製作經費：
九、草圖（須呈現色彩配置）
       （一）正面圖  

       （二）側面圖  

       （三）個別單元物件草圖
十、花燈整體鐵絲骨架結構圖（須含各單元的內部結構－鐵絲結構）
十一、參賽花燈設計樣式暨材料需求說明表
十二、工作執掌分配表



以上資料請裝訂成冊
（三）附件三：參賽花燈設計樣式暨材料需求說明表
	作品名稱
	

	設計理念 
	

	材料應用特
色（條列式敘述即可）
	

	作品尺寸
	A.作品主體：       （長）×       （寬）       （高）cm
B.台    座：       （長）×       （寬）       （高）cm 

※A＋B總高度不得超過3公尺

	用電量估算
	大約                    W（不得超過1650W）

	材料需求
（條列式敘述即可）
	項次
	品              名
	需求數
	單位
	備      註
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