2014熱音搖滾跨年演唱會
1、 屏東搖滾開唱
    由樂團表演掀開活動序幕，整個活動圍繞在搖滾、音樂饗宴上。而此活動也可說是2013年全台最後一場大型搖滾開唱表演。由多組樂團接力飆歌，讓全台灣的樂迷都能認識到屏東的音樂熱情與無畏寒冬之搖滾精神。最後也將邀請知名創作、搖滾歌手壓陣為整場活動畫下最完美的句點。 
(1) 日期：12/31(二)  19:20-00:30（16:00-19:20暖場試音）
(2) 地點：屏東縣體育館前草地廣場
(3) 執行說明

	時間
	分鐘數
	流程
	備註

	16:00-19:00
	180’
	樂團試音
主持人／港都電台DJ素蘭
	[image: image1.jpg]lﬂ
‘1’\&
A





	19:00-19:10
	10’
	風行舞團
	機關另行辦理

	19:10-19:40
	30‘
	樂團(MATZKA)
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	19:40-20:00
	20’
	樂團演出
	機關另行辦理

	20:00-20:10
	10’
	縣長踩街回活動場並致詞
	

	20:10-20:20
	10’
	舞動華藝閃耀屏東
	機關另行辦理

	20:20-21:00
	40’
	樂團演出
	機關另行辦理

	21:00-21:30
	30’
	杜牧+Naga band
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	21:30-21:40
	10’
	舞蹈團表演—KOKO TURN
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	21:40-22:10
	30’
	施亦倫+曾梓淞-在地樂團
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	22:10-22:30
	20’
	特技表演+雜耍表演
	機關另行辦理

	22:30-22:50
	20’
	南方盒子--人聲樂團
	機關另行辦理

	22:50-23:05
	15’
	阿猴囝仔--人聲樂團II
	機關另行辦理

	23:05-23:25
	20’
	Pop corn唱跳熱舞團
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	23:25-23:55
	30’
	嚴爵-壓軸藝人
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	23:55-00:05
	10’
	縣長帶領倒數跨年
	機關另行辦理

	00:05-00:30
	25’
	開放舞台-浪花白白
	機關另行辦理

	00:30-
	
	清場
	


(4) 會場佈置物設計樣稿
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▲舞台放樣圖（總面寬50尺，中央為LED屏幕，兩側為投影幕）：31日活動期能吸引民眾前往參與，現場將預備椅子供民眾參與活動休憩使用，為使處於後方民眾能順利欣賞舞台上方演出，故建議兩側翼設為投影幕，讓參與民眾於各個角度位置均能獲得最佳視野。
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▲節目流程表
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▲工作證
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▲動線指示牌                      ▲Mic牌
(5) 工作人員配置
	工作任務
	人力

	舞台總控
	1名

	舞台助理
	1名

	音響硬體
	2名

	接待引導、服務台、醫療站
	2名

	主持人
	1名

	活動記錄
	1名

	活動總控
	1名

	活動執行、機動協助、清潔維護
	1名


(6) 場地配置圖
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