高雄市中華藝術學校 

 「2015高雄燈會」全國創意花燈競賽時程表
	時程
	工作計畫進度表
	執行完成時間
	備註

	前

置


	收文
	103.12.04
	依據前小學字10370760600號函辦理

	
	規劃本校參賽計畫
	103.12.23
	依據鈞長指示辦理工作規劃及分工等實施計劃

	
	參賽隊伍撰寫參賽計畫
	103.12.23-103.12.31
	參賽隊伍撰寫計畫提案

	
	網路報名
	104.01.05
	104 年元月5 日（星期一）至104 年元月23 日（星期五）至高雄市四維國民小學網站首頁

	
	設計圖完成
	104.01.09
	1.設計圖(含三視圖及骨架及燈光運用）

2.材料經費預估表
3.進度、期程表

4.報名表

5.研習流程

	
	第三次月考
	104.01.14-104.01.16
	

	
	材料請購完成
	104.01.16
（第7、8節需完成材料請購）
	休業式

完成材料請購

	執

行


	調整上課
	104.01.21-104.01.27
	調整上課

	
	花燈製作研習
	104.01.22（下午第5、6節辦理花燈研習，地點北校區N41，參加人員為所有高中及小學部教師及學生）
	研習流程(如附件二)

第5節：時尚工藝科張育源主任(說明花燈製作步驟及操作)

第6節：多媒體動畫科劉琬琳主任（說明過往獲獎花燈之典範製作過程）

	
	報名紙本繳交
	104.01. 23
	1.報名截止日期，各組組長務
　必確認報名狀況。

2.以當日郵戳為憑，學校須經
　校長同意並核章。

3.繳交至四維國小學務處。

	
	花燈骨架編製
	104.01. 23
	開始製作

	
	寒假
	104.01.28
	寒假開始

	
	大學學測
	104.02.01-104.02.02
	

	
	骨架編製完成
	104.02.06
	花燈骨架編製完成

	
	燈光安置完成
	104.02.11
	花燈燈光安置完成

	
	繃布完成
	104.02.13
	花燈繃布完成

	
	細部修整
	104.02.17
	進行細部修改及飾條裝飾


	時程
	工作計畫進度表
	執行完成時間
	備註

	後

續


	農曆春節
	104.02.18-104.02.23
	放假6天

	
	公布
	104.02.24
	公布佈置地點：各組擺掛位置104 年2 月24 日(星期二)前公布於四維國小網站

	
	花燈作品驗收
	104.02.25
	作品完成

	
	花燈測試
	104.02.26
	下午18：00試燈

	
	花燈作品送件
	104.02.27
	上午8 時30 分起至下午4時止，高雄市音樂館前廣場(河西路，介於七賢路橋及中正路橋間

	
	花燈作品評審
	104.02.27
	104 年2 月27 日(星期五，初九)下午6 時至10 時止

	
	花燈作品展示
	104.02.28(農曆初十)至

104.03.08(星期日)展示9天
	104 年2 月28 日(星期六，初十)至3 月8 日(星期日)

每日18：00-20：00於花燈展示現場發放文宣。

	
	公告得獎訊息
	104.02.28（六）-02.29(日)
	1.現場文宣製作

2.教育局及本校網頁LED及跑

  馬燈公告得獎訊息

3.現場文宣發放

	
	頒獎
	104.03.07
	1.頒獎日期：104 年3 月7 日
  (星期六)下午3 時起。

2.頒獎地點：高雄巿音樂館演奏
  廳。
3.各得獎師生當日下午14：30

  於會場集合受獎。

	
	花燈作品領回
	104.03.09
	104 年3 月9 日(星期一)，上午8 時至12 時止，逾期不另受理領回

	
	校內展示及宣導
	104.03.09-
	請各班級學生前往展示點觀賞得獎作品


（附件一）
高雄市中華藝術學校   【  ○○○  科】

 「2015高雄燈會」 設計圖(含三視圖及骨架及燈光運用）
	作品名稱
	

	指導老師
	

	參賽學生
	

	正視圖

（請以電繪或手繪呈現）
	

	側視圖

（請以電繪或手繪呈現）
	

	立體圖

（請以電繪或手繪呈現）
	

	骨架立體圖

（請以電繪或手繪呈現）
	

	燈光佈線圖

（請以電繪或手繪呈現）
	


· 表格不足請自行增加
高雄市中華藝術學校   【  ○○○  科】

 「2015高雄燈會」材料經費預估表
	序號
	預算項目
	單位
	數量
	單價
	金額
	備    註

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	預估合計(新台幣)
	
	1.以上經費得相互勻支

2.實報實銷


高雄市中華藝術學校   【  ○○○  科】

 「2015高雄燈會」報名表
	作品名稱
	

	參賽組別
	

	科 組
	

	學生姓名
	

	指導老師
	

	創作說明

（至少100字）
	


· 表格不足請自行增加

高雄市中華藝術學校   【  ○○○  科】

 「2015高雄燈會」進度、期程表
	項次
	含前置、執行、後續
	執行階段
104年2月28日（星期六）~104年3月8日(星期六)
	後續問題
處理
	備註

	
	工作內容
	預計完成日期
	
	
	

	1
	參賽隊伍撰寫參賽計畫
	103.12.23-103.12.31
	1.收件-104年2月27日(星期五)上午8時30分至下午4時止。
2.作品展示-104年2月28日至104年3月8日假本士音樂館前廣場、河西路人行步道(介於七賢路橋及中正陸橋間路段)舉行。
3.頒獎-104年3月7日(星期六)下午3時起。
4.作品領回-104年3月9日(星期一)上午8時至12時止。
	1.請購品項核銷結案。
2.獲獎作品拍照存檔備查。
3.檢討辦理過程及成效。
	1.相關報名事宜，可逕洽四維國小連主恩主任07-3348199轉210。

2.送件、領退件人員准以公假方式辦理。

3.附件-2015高雄燈會-全國創意花燈競賽實施計劃。

	2
	網路報名

線上報名網址

（高雄市四維國小網站首頁）
http://www.swps.kh.edu.tw/
	1月5日-1月23日
	
	
	

	3
	材料請購完成
	104.01.16
（第7、8節需完成材料請購）
	
	
	

	4
	花燈製作研習

(參賽師生均須參加)
	104.01.22（下午第5、6節辦理花燈研習，地點北校區N41，參加人員為所有高中及小學部教師及學生）
	
	
	

	5
	報名紙本繳交
	104.01. 23
	
	
	

	6
	花燈骨架編製
	104.01. 23
	
	
	

	7
	骨架編製完成
	104.02.06
	
	
	

	8
	燈光安置完成
	104.02.11
	
	
	

	9
	繃布完成
	104.02.13
	
	
	

	10
	細部修整
	104.02.17
	
	
	

	11
	花燈作品驗收
	104.02.25
	
	
	

	13
	花燈測試
	104.02.26
	
	
	

	14
	花燈作品送件
	104.02.27
	
	
	

	15
	花燈作品評審
	104.02.27
	
	
	

	16
	花燈作品展示
	104.02.28(農曆初十)至03.08(星期日)展示9天
	
	
	

	17
	頒獎（得獎師生均須到場）
	104.03.07
	
	
	

	18
	花燈作品領回及校內展示
	104.03.09
	
	
	

	注意事項：

1.預檢委員：

 eq \o\ac(○,1)校長、秘書、一級主管、科主任(競賽中有科內作品者)皆為校內預檢當然委員。

 eq \o\ac(○,2)預檢委員，有針對作品是否適足以參與競賽之裁量權。

2.有參與競賽之科組，務必先於科內進行科內初選後，再將優秀作品名單於預檢時程前，提報予學務
  處訓育組，以利召開預檢委員會。


（附件二）

	高雄市中華藝術學校   「2015高雄燈會」研習流程

	時 間
	104年01月22日(星期四)

13：10-15：00 
	地 點
	N41

	單位處室
	學務處訓育組
	報告者
	張育源主任
劉琬琳主任

	報  告  內  容(請依表格內容填入相關資料)

	時間
	活動項目
	負責人
	備註

	13：10-13：15
	學生集合點名
	訓育組
	

	13：15-13：20
	參賽注意事項說明
	學務主任
	

	13：20-14：00
	花燈製作步驟及操作說明
	時尚工藝科
張育源主任
	

	14：10-15：00
	獲獎花燈之典範製作過程
經驗傳承及分享說明
	多媒體動畫科劉琬琳主任
	

	注意事項
	1. 參賽師生務必準時到場參加研習。

2. 負責主講主任請自行準備講題簡報或相關資料。

3. 由訓育組辦理相關行政事宜及照片紀錄。

4. 相關簡報及會議照片由訓育組統整上傳於藝E能量補給站做為日後實施參考。


